##### МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 26 г.ТОМСКА

Реализация шага №1 Дорожной карты по введению ФГОС

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы гимназии

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета педагогическим коллективом гимназии. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | постоянно |
| 2. | Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС | Март 2014, июнь 2014 г. |
| 3. | Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса | До 01 мая 2014 |
| 4. | Создание рабочей группы для сопровождения школы с целью сохра-нения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы | До 30.12.13 |
| 5. 5.1. 5.2. | Утверждение плана –графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС Утверждение перечня учебников для организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО О проведении оценки готовности МАОУ гимназии №56 к введению ФГОС ООО | Сентябрь 2013 До 1 мая 2014г. До 15 мая 2014г |

Реализация шага №2  Дорожной карты по введению ФГОС

Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы

| № п/п. | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования | до 30.12. 2013 |
| 2. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образо-вательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования | до декабря 2013 |
| 3. | Разработка проекта Образовательной программы ООО Согласование и утверждение Основной образовательной программы ООО гимназии | до марта 2014 март 2014 |
| 4. | Приведение нормативной базы МАОУ гимназии № 26 в соответствие с требованиями ФГОС | До марта 2013 |
| 5. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | До 01.05.14 |
| 6. | Определение оптимальной для реализации модели организации образова-тельного процесса внеурочной деятельности обучающихся | До 01.05.14 |
| 7. | Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | в течение уч. года |
| 8. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся основной школы на основе результатов диагностического мониторинга | до сентября 2014 |
| 9. | Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти | по отдельному графику |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС | до июня 2014г |
| 2. | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесе-нию изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | по выходу рекомендаций |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего обра-зования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | до августа 2014 |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта гимназии. | постоянно |
| 2. | Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный отчет гимназии | июль-август 2014 |
| Кадровое обеспечение введение ФГОС |
| 1. | Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы | Поэтапно, до 1.09.2014 |
| 3. | Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС. | постоянно |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Оборудование классных кабинетов для 5 класса | до августа 2014 |
| 2. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы | постоянно |

Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений                                                                                              и дополнений

| Единичные проекты | 2013-2014учебный год |
| --- | --- |
|  | октябрь | ноябрь | декавбрь | Январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
| Разработка предметных рабочих образовательных программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка планируемых результатов(….) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка учебного плана |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжительность работы                                          Резерв времени

# ПЛАН-ГРАФИК

ВВЕДЕНИЯ ФГОС ООО в МАОУ гимназии №26 г. Томска

| Мероприятия | Срок | Результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС |
| Решение Управляющего совета гимназии о введении в школе ФГОС ООО | сентябрь 2013 | Наличие протокола заседания органа Управляющего совета гимназии | Администрация гимназии |
| Издание приказа по гимназии « О создании рабочей группы по введению ФГОС» и «Координационного совета по введению ФГОС» | Сентябрь 2013 | Приказ по гимназии | Директор гимназии |
| Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования | Май 2013 | Наличие плана-графика | Директор гимназии |
| Разработка и утверждение проекта модернизации образовательной системы в соответствии с ФГОС | Май 2013 | Наличие проекта | Рабочая группа, Координационный совет по введению ФГОС Директор гимназии |
| Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС | Май 2013 | Наличие списка учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ | Администрация гимназии Рабочая группа по введению ФГОС Управляющий совет ОУ |
| Разработка на основе примерной программы основной образовательной программы основного общего образования гимназии и утверждение данной программы | Сентябрь 2013– март 2014 | Наличие принятой, согласованной, утвержденной программы | Координационный совет по введению ФГОС Рабочая группа по введению ФГОС Педагогический Совет Управляющий совет ОУ Директор гимназии |
| Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций | Август 2014 | Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом Министерства здрав. и социального развития РФ | Заместитель директора по НМР |
| Разработка ( на основе БУП) и утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения | Май 2014 | Наличие утвержденного учебного плана | Рабочая группа Директор гимназии |
| Разработка рабочих программ ОУ с учетом примерных программ по учебным предметам, примерных программ по отдельным предметам вариативной части БУП | Сентябрь 2013– март 2014 | Наличие утвержденных/ принятых программ | Координационный совет по введению ФГОС Рабочая группа |
| Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ | Апрель 2014 | Наличие утвержденных/ принятых программ | Координационный совет по введению ФГОС Рабочая группа |
| Разработка ОУ системы оценки достижений планируемых | Сентябрь 2013– март 2014 | Наличие документа | Администрация гимназии Рабочая группа по введению ФГОС Координационный совет гимназии |
| Разработка модели договора между родителями и гимназией в условиях введения нового стандарта | апрель 2014 | Наличие модели договора | Администрация гимназии Рабочая группа по введению ФГОС Координационный совет гимназии |
| Разработка Программы экспериментальной работы по вопросам введения ФГОС основного общего образования в ОУ | Сентябрь 2013– март 2014 | Наличие проекта плана методической работы в ОУ Наличие проекта планов работы кафедры, МО учителей –предметников | Координационный совет по введению ФГОС Администрация гимназии Рабочая группа по введению ФГОС |
| Корректировка локальных иных документов | В течение 2013-2014 уч.года | Откорректированные НЛА ОУ | Администрация гимназии Рабочая группа Координационный совет гимназии |
| 2. Финансово-экономическое обеспечение |
| Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Август – сентябрь 2014 | Наличие дополнительных соглашений | Администрация гимназии Директор гимназии |
| Привлечение для финансирования деятельности дополнительных средств из внебюджетных источников | В течение 2013- 2014 уч. года | Поступление дополнительных финансовых средств | Администрация гимназии Управляющий совет гимназии |
| 3.Организационное обеспечение введения ФГОС |
| Разработка плана взаимодействия между гимназией и учреждениями доп. образования | Апрель -июнь 2014 | Наличие плана работы | Администрация гимназии Рабочая группа |
| Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования | В течение2013-2014 уч. года | Наличие плана методической работы по проблеме введения ФГОС | Администрация гимназии Кафедры, методические объединения гимназии |
| Проведение публичной отчетности | В течение 2013-2014 уч. г. | Публичные отчеты перед общественностью | Директор гимназии |
| Использование электронного документооборота в образовательном процессе (включая, электронный журнал, дневник, мониторинг и внутришкольный контроль) | В течение 2013-2014 уч. гг. | Оперативный доступ к информации для различных категорий пользователей | Администрация гимназии |
| 4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС |
| Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС | Апрель 2014 | Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС (анкеты, протоколы заседаний кафедры, МО) | Педагог-психолог Администрация гимназии |
| Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС ООО | Май 2013. Январь 2014 | Наличие внутришкольного плана повышения квалификации | Администрация гимназии |
| 5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС |
| Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты - собрания родителей будущих пятиклассников размещение информации на сайте | В течение 2013-2014 уч.г. | Знание родителями основных положений ФГОС Наличие информации на сайте гимназии Наличие буклетов | Администрация гимназии Рабочая группа по введению ФГОС Координационный совет гимназии |
| Изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования | Октябрь 2013 Апрель 2014 | Анкетирование родителей пятиклассников Результаты анкетирования | Администрация гимназии Рабочая группа по введению ФГОС Психологи |
| 6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС |
| Выявление МТ условий гимназии при переходе на ФГОС Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации ФГОС в среднем звене школы» | Август-сентябрь 2013 Май – июнь 2014г | Наличие протоколов оценки | Администрация гимназии Рабочая группа по введению ФГОС |
| Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы гимназии в соответствии с требованиями нового ФГОС | В течение 2013-2014 уч. г. | Наличие плана | Администрация гимназии Рабочая группа по введению ФГОС |
| 7. Психолого-педагогическое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС |
| Разработка методического обеспечения специалистов согласно требованиям ФГОС | В течение 2013-2014 уч. гг. | Наличие комплексной модели психолого-педагогического сопровождения учащихся: Психолог Логопед Социальный педагог Наличие стандартизированного диагностического инструментария | Администрация гимназии |

Реализация шага №5  Дорожной карты по введению ФГОС

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной  системе гимназии

| Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сроки | % выполнения |  |
| Степень освоения педагогами новой образовательной программы | Зам.по УР, рук. рабочей группы, педагог-психолог | апрель-май 2015г |  | собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | Зам.по УР директор | август 2014 г |  | изучение документации |
| Образовательная программа: - разработка предметных образовательных программ; - разработка модели внеурочной деятельности; - разработка планируемых результатов; -разработка учебного плана; - разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития; - разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; - разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе; - разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования | директор, зам.по НМР, рук. кафедры, МО , члены рабочей группы | август 2014 г. |  | изучение документации, семинар, педсовет, собеседования |
| Приведение нормативной базы гимназии в соответствие с требованиями ФГОС | Зам.по НМР, директор | Сентябрь 2014 |  | изучение документации |
| Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | Зам.по УР, рук. МО, психолог | в течение 2014-2015уч.г. |  | изучение документации, собеседование |
| Разработка индивидуальных образо-вательных маршрутов для обучаю-щихся на основе результатов диагностического мониторинга | Зам.по УР, рук. МО, педагог-психолог | Октябрь 2014 |  | изучение документации, собеседование |
| Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти | Зам.по УР рук. МО, педагог-психолог | по графику |  | тестирование |
| Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | директор | Август 2014 |  | изучение документации |
| Проведение работ по укреплению материально-технической базы гимназии | Директор, зам.по АХЧ | поэтапно |  | постоянно |

# Text boxes

2013